## 기술감리 검토사항
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1
2 | 일련번호 |  |  |  | 기술감리 확인사항
3 |  |  |  |  | 항목 | [9 empty] | 내용 | [24 empty] | 필수확인점
4 | A. 시공 전 품질관리
| A-1.1.1 |  |  |  | 책임/참여기술감리원 확인 | [9 empty] | 착수 시 책임 및 참여기술감리원에 대해 발주처의 확인 및 승인 | [24 empty] | ◎
5 | A-1.2.1 |  |  |  | 내진보강 설계도서 확인 | [9 empty] | 내진보강공법 및 보강개소, 보강위치 등 기본적인 정보 확인
6 | A-1.2.2 |  |  |  | 구조검토서 확인 | [9 empty] | 내진보강설계 보고서 혹은 구조계산서 적정성 확인, 책임기술자 날인 확인
8 | A-2.1.1 |  |  |  | 보강위치 적정성 확인 | [9 empty] | 지하매설물 및 전기/가스배관 간섭여부 등 보강위치 적합성 확인
10 | A-3.1.1 |  |  |  | 신설 및 보강부재 규격 | [9 empty] | 사용재료(강재, 철근, 콘크리트 등)의 재료강도 및 규격 설치상세 명기 여부 확인
14 | A-3.2.1 |  |  |  | 보강부재 제작 상세 | [9 empty] | 볼트 접합 상세 혹은 철근 정착 및 이음길이 등 제출 확인
16 | A-3.3.1 |  |  |  | 접합부 시공 상세 | [9 empty] | 앵커(규격 및 간격, 삽입깊이), 부속철물(규격 및 사이즈, 배치간격), 접합부 계면처리 등 명기 여부 확인
| A-4.1.1 |  |  |  | 특수공법 시공협의 | [9 empty] | 특허, 특수·신기술공법의 시공방법 및 감리업무 사전 협의 (필요한 감리행위에 대해 업체 측에서 체크리스트 제시 가능) | [24 empty] | ◎
| A-5.1.1 |  |  |  | 시공 전 기타협의 사항 | [9 empty] | 시공 전 기타 협의가 필요한 사항의 경우 사전협의 후 검토항목 추가진행.
19 | A-6.1.1 |  |  |  | 현장방문 시점 확인 | [9 empty] | 공사착공 전 필수확인점을 고려하여 현장방문시점을 발주처 및 시공사와 협의 | [24 empty] | ◎
20 | B. 시공 중 품질관리
21 | B-1.1.1 |  |  |  | 토공사 | [9 empty] | 기초콘크리트의 신설/확장/연결 시 설계도면과 동일하게 시공 가능한지 확인 ex) 마이크로파일 위치, 기초콘크리트의 직경 및 두께 등 확인
28 | B-1.2.1 |  |  |  | 마이크로파일 | [9 empty] | 천공 위치가 설계도서와 동일하게 시공되었는지 확인 | [24 empty] | ◎
29 | B-1.2.2 |  |  |  | 마이크로파일 | [9 empty] | 천공 깊이 확인(마이크로파일 삽입 길이 확인)
32 | B-1.2.3 |  |  |  | 마이크로파일 | [9 empty] | 인발재하시험을 통한 파일 지지력 확인. 설계지지력 이상 확보 확인
33 | B-1.2.4 |  |  |  | 마이크로파일 | [9 empty] | 지압판 규격 및 설치 상태 확인
34 | B-1.3.1 |  |  |  | 지반개량 | [9 empty] | 지반개량 공법의 특기시방에 준하여 시공상태 확인
35 | B-1.4.1 |  |  |  | 평판재하시험 | [9 empty] | 지내력기초의 지반 지내력 확인. 설계지내력 이상 확보 확인 | [24 empty] | ◎
37 | B-2.1.1 |  |  |  | 표면 처리 | [9 empty] | 재료분리, 콘크리트 탈락 등 기존 부재 결함 상태 확인
38 | B-2.1.2 |  |  |  | 표면 처리 | [9 empty] | 표면의 마감재 및 오염물질 제거 여부 확인
39 | B-2.1.3 |  |  |  | 표면 처리 | [9 empty] | 보강재 접합면(신/구접합면) 요철면처리 및 신구접착제 시공 확인(필요시)
43 | B-2.2.1 |  |  |  | 앵커 시공 | [9 empty] | 설계도서에 기입된 앵커 천공깊이 확보 확인 | [24 empty] | ◎
44 | B-2.2.2 |  |  |  | 앵커 시공 | [9 empty] | 설계도서에 기입된 앵커 천공 수직/수평 간격 일치여부 확인 | [24 empty] | ◎
45 | B-2.2.3 |  |  |  | 앵커 시공 | [9 empty] | 앵커 천공 내부 청소 상태 확인
46 | B-2.2.4 |  |  |  | 앵커 시공 | [9 empty] | 후시공앵커(앵커롯트 or 철근) 재료강도 확인(시험성적서 등)
47 | B-2.2.5 |  |  |  | 앵커 시공 | [9 empty] | 케미컬앵커 시공 시 케미컬액이 충분히 주입되었는지 확인 | [24 empty] | ◎
48 | B-2.2.6 |  |  |  | 앵커 시공 | [9 empty] | 후시공앵커(앵커롯트 or 철근) 이음길이 확보 확인 | [24 empty] | ◎
49 | B-2.2.7 |  |  |  | 앵커 시공 | [9 empty] | 후시공앵커 앵커헤드 설치 유무 확인(필요 시)
50 | B-2.2.8 |  |  |  | 앵커 시공 | [9 empty] | 앵커 인발테스트 수행. 설계강도 이상 인발내력 확보 확인 | [24 empty] | ◎
51 | B-2.3.1 |  |  |  | 접합철물 시공 | [9 empty] | 접합부 내부 철물(나선철근, 전단철근) 규격 및 길이 확인
52 | B-2.3.2 |  |  |  | 접합철물 시공 | [9 empty] | 접합부 내부 철물(나선철근, 전단철근) 재질 및 강도 확인(시험성적서 등)
53 | B-2.3.3 |  |  |  | 접합철물 시공 | [9 empty] | 접합부 내부 철물(나선철근, 전단철근) 설치 간격 확인
54 | B-2.3.4 |  |  |  | 접합철물 시공 | [9 empty] | 접합부 내부 철물간 겹침길이 등 접합부 내부 설계도서와 일치여부 확인 | [24 empty] | ◎
55 | B-2.4.1 |  |  |  | 충진재 주입 | [9 empty] | 충진재(에폭시/무수축몰탈) 재료 강도 확인(시험성적서 등)
56 | B-2.4.2 |  |  |  | 충진재 주입 | [9 empty] | 충진재(에폭시/무수축몰탈) 주입을 위한 주입구멍 확보 여부 확인
57 | B-2.4.3 |  |  |  | 충진재 주입 | [9 empty] | 충진재(에폭시/무수축몰탈) 충진 상태 확인
58 | B-2.5.1 |  |  |  | 접착제 도포 | [9 empty] | 접착제 강도 확인(시험성적서 등)
59 | B-2.5.2 |  |  |  | 접착제 도포 | [9 empty] | 균일하게 접착제가 도포되었는지 확인
60 | B-2.6.1 |  |  |  | 무수축 모르타르 주입 | [9 empty] | 모르타르가 접합부 내부에 충분히 충진될 수 있도록 타설 시 내부 장애물 확인
61 | B-2.6.2 |  |  |  | 무수축 모르타르 주입 | [9 empty] | 모르타르 타설방법 및 타설구멍 설치위치 확인
65 | B-2.6.3 |  |  |  | 무수축 모르타르 주입 | [9 empty] | 모르타르의 강도 확인(시험성적서 등)
66 | B-2.6.4 |  |  |  | 무수축 모르타르 주입 | [9 empty] | 모르타르 시공품질 확인(모르타르 누출 및 내부 충진상태)
67 | B-3.1.1 |  |  |  | 공장검수 | [9 empty] | 공장에서 사전 제작하는 부재들의 제품 검수 수행 | [24 empty] | ◎
| B-3.1.2 |  |  |  | 공장검수 | [9 empty] | 공장제작 제품들의 재료 시험성적서 등 품질 확인
68 | B-4.1.1 |  |  |  | 강재 및 강판 보강 | [9 empty] | 강재 규격 확인 | [24 empty] | ◎
69 | B-4.1.2 |  |  |  | 강재 및 강판 보강 | [9 empty] | 강재 재질 및 강도 확인(시험성적서 등)
70 | B-4.1.3 |  |  |  | 강재 및 강판 보강 | [9 empty] | 전단연결재(스터드볼트 등) 직경 및 길이 확인
71 | B-4.1.4 |  |  |  | 강재 및 강판 보강 | [9 empty] | 전단연결재(스터드볼트 등) 재질 및 강도 확인
72 | B-4.1.5 |  |  |  | 강재 및 강판 보강 | [9 empty] | 전단연결재(스터드볼트 등) 용접상태 확인
73 | B-4.1.6 |  |  |  | 강재 및 강판 보강 | [9 empty] | 강재 접합부 시공상태 확인(용접접합 및 볼트접합)
75 | B-4.1.7 |  |  |  | 강재 및 강판 보강 | [9 empty] | 방청도장(혹은 내화도장) 시공상태 확인
76 | B-4.2.1 |  |  |  | 철근 공사 | [9 empty] | 후시공앵커(앵커롯트 or 철근)와의 이음길이 확보 확인 | [24 empty] | ◎
77 | B-4.2.2 |  |  |  | 철근 공사 | [9 empty] | 사용 철근의 직경 확인 | [24 empty] | ◎
78 | B-4.2.3 |  |  |  | 철근 공사 | [9 empty] | 사용 철근의 재질 및 강도 확인(시험성적서 등)
79 | B-4.2.4 |  |  |  | 철근 공사 | [9 empty] | 설계도서에 기입된 철근 배근 간격 일치여부 확인 | [24 empty] | ◎
80 | B-4.2.5 |  |  |  | 철근 공사 | [9 empty] | 배근된 철근의 이음길이 및 정착길이 확보 확인 | [24 empty] | ◎
81 | B-4.3.1 |  |  |  | 콘크리트 공사 | [9 empty] | 거푸집 규격(부재 사이즈) 확인 | [24 empty] | ◎
82 | B-4.3.2 |  |  |  | 콘크리트 공사 | [9 empty] | 철근 피복두께 확보 확인
83 | B-4.3.3 |  |  |  | 콘크리트 공사 | [9 empty] | 거푸집 내부 청소상태 확인
85 | B-4.3.4 |  |  |  | 콘크리트 공사 | [9 empty] | 콘크리트 설계기준 압축강도 확보 확인(시험성적서 등)
86 | B-4.3.5 |  |  |  | 콘크리트 공사 | [9 empty] | 탈형 후 콘크리트 시공하자(균열 및 재료분리 등) 확인
87 | B-4.4.1 |  |  |  | 섬유 보강 | [9 empty] | 보강재 재질 및 강도 확인(시험성적서 등)
| B-4.5.1 |  |  |  | 부재의 제거 | [9 empty] | 설계의도에 적합하도록 구조재/비구조재가 제거되었는지 확인 | [24 empty] | ◎
88 | B-5.1.1 |  |  |  | 시공 중 기타협의 사항 | [9 empty] | 시공 중 기타 협의가 필요한 사항의 경우 사전협의 후 검토항목 추가진행.

## 공법별 일련번호
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 |  | 26 |  | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 | 72 | 73 |  | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 |  |  | 93
1 |  |  | 구분 | [8 empty] | 시공 전 품질관리 | [9 empty] | 27: 시공 중 품질관리
2 |  |  | 일련번호 | [8 empty] | A-1.1.1 | A-1.2.1 | A-1.2.2 | A-2.1.1 | A-3.1.1 | A-3.2.1 | A-3.3.1 | A-4.1.1 | A-5.1.1 | A-6.1.1 | B-1.1.1 | B-1.2.1 | B-1.2.2 | B-1.2.3 | B-1.2.4 | B-1.3.1 | B-1.4.1 | B-2.1.1 | B-2.1.2 | B-2.1.3 | B-2.2.1 | B-2.2.2 | B-2.2.3 | B-2.2.4 | B-2.2.5 | B-2.2.6 | B-2.2.7 | B-2.2.8 | B-2.3.1 | B-2.3.2 | B-2.3.3 | B-2.3.4 | B-2.4.1 | B-2.4.2 | B-2.4.3 | B-2.5.1 | B-2.5.2 | B-2.6.1 | B-2.6.2 | B-2.6.3 | B-2.6.4 | B-3.1.1 | B-3.1.2 | B-4.1.1 | B-4.1.2 | B-4.1.3 | B-4.1.4 | B-4.1.5 | B-4.1.6 | B-4.1.7 | B-4.2.1 | B-4.2.2 | B-4.2.3 | B-4.2.4 | B-4.2.5 | B-4.3.1 | B-4.3.2 | B-4.3.3 | B-4.3.4 | B-4.3.5 | B-4.4.1 | B-4.5.1 | B-5.1.1
3 |  |  | 필수확인점 | [8 empty] | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | [32 empty] | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | bar: 27 to 73
4 | 기초보강 | 지지력 확보 | 마이크로파일 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | bar: 27 to 39
5 |  |  | 지내력 기초 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | bar: 27; 41
6 |  |  | 지반 개량 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | bar: 40 to 41
7 |  | 기초판 시공 방법 | 기초판 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [41 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 27
8 |  |  | 기초판 확장 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 27; 43 to 56
9 |  |  | 기초판 연결 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 27; 43 to 56
10 | 철근콘크리트조 | 신설 부재 | 콘크리트 채움벽 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
11 |  |  | 전단벽의 증설 및 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
12 |  |  | RC 모멘트골조 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
13 |  |  | SRC 모멘트골조 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56; 73
14 |  |  | 강재 모멘트골조 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 60; 66 to 73
15 |  |  | 철골 끼움골조(직접접합) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 56; 61 to 63; 73
|  |  | 철골 끼움골조(간접접합) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 60; 66 to 73
|  |  | 철골 끼움가새(직접접합) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 56; 61 to 63; 73
|  |  | 철골 끼움가새(간접접합) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 60; 66 to 73
|  |  | 철골외부부착골조(직접접합) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 56; 61 to 63; 73
16 |  |  | 철골외부부착골조(간접접합) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 60; 66 to 73
|  |  | 철골외부부착가새(직접접합) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 56; 61 to 63; 73
17 |  |  | 철골외부부착가새(간접접합) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 60; 66 to 73
18 |  |  | 부축벽 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
19 |  |  | 강판 채움벽/전단벽 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56; 61 to 63; 73
20 |  |  | 기둥과 내력벽 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
21 |  |  | 충전벽 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
22 |  |  | PC벽 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56; 73
23 |  | 기존 부재의 보강 | 기둥단면 확대 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
24 |  |  | 기둥날개벽 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
25 |  |  | 기둥 강판둘레 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56; 61 to 63
26 |  |  | 기둥 띠철판둘레 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56; 61 to 63
27 |  |  | 기둥 섬유둘레 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [50 empty] | ○ | bar: 43 to 44; 64 to 65
28 |  |  | 보 강판 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56; 61 to 63
29 |  |  | 보 섬유 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [50 empty] | ○ | bar: 43 to 44; 64 to 65
30 |  |  | 슬래브 연결 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
34 |  |  | 전단벽의 섬유보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [50 empty] | ○ | bar: 43 to 44; 64 to 65
35 |  |  | 전단벽의 콘크리트덧침 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 56
36 |  |  | 전단벽의 강판보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 56; 61 to 63
|  | 부재제거 | 하중저감(구조재/비구조재 제거) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | [51 empty] | ○
|  |  | 조적허리벽 컷팅 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | [51 empty] | ○
37 | 철골조 | 신설 부재 | 전단벽의 증설 및 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 44
38 |  |  | 철골가새의 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44; 73
39 |  |  | 철골골조의 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44; 73
40 |  |  | 강판전단벽 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44; 73
41 |  | 기존 부재의 보강 | 기둥 단면보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44
42 |  |  | 보 단면보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44
43 |  |  | 보 기둥 좌굴방지보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44
44 |  |  | 접합부 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44
45 |  |  | 패널존 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44
46 |  |  | 주각부 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44
49 |  |  | 가새의 교체 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44
50 |  |  | 가새의 보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [33 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 44
|  | 부재제거 | 하중저감(구조재/비구조재 제거) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | [51 empty] | ○
|  |  | 조적허리벽 컷팅 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | [51 empty] | ○
53 | 비보강 조적조 | 신설 부재 | 철골골조의 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [32 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56; 61 to 63; 73
54 |  |  | 전단벽의 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56
55 |  |  | 대린벽의 신설 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | bar: 43 to 44
56 |  | 기존 부재의 보강 | 조적벽의 섬유보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [50 empty] | ○ | bar: 43 to 44; 64 to 65
57 |  |  | 조적벽의 콘크리트덧침 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [40 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56
58 |  |  | 개구부의 채움 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | bar: 43 to 44
59 |  |  | 개구부 인방보보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | bar: 43 to 44
60 |  |  | 일체성 강화 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56; 61 to 63
61 |  |  | 조적채움벽 전도보강 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | bar: 43 to 44; 49 to 56
|  | 부재제거 | 하중저감(구조재/비구조재 제거) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | [51 empty] | ○
|  |  | 조적허리벽 컷팅 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | [51 empty] | ○
62 | 특허, 특수·신기술공법(시공방법을 고려하여 체크리스트 필요항목 작성) | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○

## 차수별 감리보고서
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. 1차 보고서
1.1. 감리보고서
1. 감리건명 | [9 empty] | OO초 교사동 내진보강공사 감리용역
2. 기술감리자 | [9 empty] | 상 호 | [6 empty] | OO구조엔지니어링 | [9 empty] | 책임기술자 | [6 empty] | 건축구조기술사 OOO
3. 기술감리계약 내용 | [9 empty] | 계 약 일 | [6 empty] | 20 . . | [9 empty] | 용역기간 | [6 empty] | 20 . . ~20 . .
[10 empty] | 계 약 액 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 비 고 | [6 empty] | -
4. 공사계약 내용 | [9 empty] | 공 사 별 | [6 empty] | 내진보강공사 | [9 empty] | 공사기간 | [6 empty] | 20 . . ~20 . .
[10 empty] | 공 사 비 | [6 empty] | 488495000 | [9 empty] | 도 급 자 | [6 empty] | -
5. 기술감리구분 | [9 empty] | 중간감리(1차) | [16 empty] | 감리실시일 | [6 empty] | 2024.01.05
6. 공사진도 | [9 empty] | 추진공정율 | [6 empty] | 25% | [9 empty] | 예정 공정대비 | [6 empty] | 100% 진행
7. 기술감리내용
공 사 별 | [9 empty] | 확 인 사 항 | [14 empty] | 지적내용 및 조치사항 | [14 empty] | 비고
8. 전차 기술감리 지적사항 확인결과
공 사 별 | [9 empty] | 지 적 사 항 | [14 empty] | 확 인 결 과 | [14 empty] | 비고
9. 재료검사 및 시험성적 확인사항
재료 및 시험명 | [9 empty] | 규격 및 설계조건 | [9 empty] | 검측 및 시험결과 | [9 empty] | 적합여부 | [9 empty] | 비고
부축벽 철근 | [9 empty] | SD400(fy = 400MPa) | [9 empty] | SD400(fy = 400MPa) | [9 empty] | 적합여부 | [9 empty] | -
10. 공사감리자 의견(추진공정, 설계변경요인, 기타 공사시공 관련 의견 기재)
- 터파기 중 전기 및 오수관 간섭부위가 발생하여 구체 확인이 어려우므로 추가 터파기 진행 후
실측도면 작성필요.
- 케미컬앵커 삽입 후 철골세우기 시 철물 간섭 발생 우려됨.
내진보강공사 기술감리와 관련하여 관련 법령 및 업무 매뉴얼에 의거 위와 같이 기술감리를 실시하고 1차 보고서를 작성하여 제출합니다.
2000년 00월 00일
책임기술자 : 건축구조기술사 OOO (인)
OO교육지원청장 귀하

## 공법별 체크리스트(마이크로파일+기초확장)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1.2 체크리스트(업무일지)
1.2.1 시설물 개요
시설물 명 | [10 empty] | 구조형식 | [10 empty] | 연면적 | [10 empty] | 층수
OO고등학교 교사동 | [10 empty] | 철근콘크리트 조 | [10 empty] | 0,000.0 ㎡ | [10 empty] | 지하0층 / 지상0층
1.2.2 보강공법 개요
보강공법 | [10 empty] | 보강개소 | [6 empty] | 특수공법 유무 | [7 empty] | 주요 재료강도(MPa)
[26 empty] | 강재 | [5 empty] | 콘크리트 | [5 empty] | 철근
마이크로파일+기초확장 | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | - | [5 empty] | 30 MPa | [5 empty] | 400 Mpa
철골 가새골조(간접접합) | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | SM275(275MPa) | [5 empty] | - | [5 empty] | -
콘크리트 채움벽 | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | - | [5 empty] | 24 MPa | [5 empty] | 400 MPa
1.2.3 공법별 체크리스트
항목 |  |  |  | 검토사항 | [6 empty] | 검토결과 |  |  |  | 검토내용 | [11 empty] | 사진대지
마이크로파일+기초확장
책임/참여기술감리원 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
착수 시 책임 및 참여기술감리원에 대해 발주처의 확인 및 승인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
내진보강 설계도서 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
내진보강공법 및 보강개소, 보강위치 등 기본적인 정보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
구조검토서 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
내진보강설계 보고서 혹은 구조계산서 적정성 확인, 책임기술자 날인 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
보강위치 적정성 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-2.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
지하매설물 및 전기/가스배관 간섭여부 등 보강위치 적합성 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
신설 및 보강부재 규격 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
사용재료(강재, 철근, 콘크리트 등)의 재료강도 및 규격 설치상세 명기 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
보강부재 제작 상세 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
볼트 접합 상세 혹은 철근 정착 및 이음길이 등 제출 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
접합부 시공 상세 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.3.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커(규격 및 간격, 삽입깊이), 부속철물(규격 및 사이즈, 배치간격), 접합부 계면처리 등 명기 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
현장방문 시점 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-6.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
공사착공 전 필수확인점을 고려하여 현장방문시점을 발주처 및 시공사와 협의
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
토공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-1.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
기초콘크리트의 신설/확장/연결 시 설계도면과 동일하게 시공 가능한지 확인 ex) 마이크로파일 위치, 기초콘크리트의 직경 및 두께 등 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
마이크로파일 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-1.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
천공 위치가 설계도서와 동일하게 시공되었는지 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
마이크로파일 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-1.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
천공 깊이 확인(마이크로파일 삽입 길이 확인)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
마이크로파일 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-1.2.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
인발재하시험을 통한 파일 지지력 확인. 설계지지력 이상 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
마이크로파일 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-1.2.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
지압판 규격 및 설치 상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
재료분리, 콘크리트 탈락 등 기존 부재 결함 상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
표면의 마감재 및 오염물질 제거 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
보강재 접합면(신/구접합면) 요철면처리 및 신구접착제 시공 확인(필요시)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
설계도서에 기입된 앵커 천공깊이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
설계도서에 기입된 앵커 천공 수직/수평 간격 일치여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커 천공 내부 청소 상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커(앵커롯트 or 철근) 재료강도 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.5 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
케미컬앵커 시공 시 케미컬액이 충분히 주입되었는지 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.6 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커(앵커롯트 or 철근) 이음길이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.7 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커 앵커헤드 설치 유무 확인(필요 시)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.8 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커 인발테스트 수행. 설계강도 이상 인발내력 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커(앵커롯트 or 철근)와의 이음길이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
사용 철근의 직경 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
사용 철근의 재질 및 강도 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
설계도서에 기입된 철근 배근 간격 일치여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.5 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
배근된 철근의 이음길이 및 정착길이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
거푸집 규격(부재 사이즈) 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
철근 피복두께 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
거푸집 내부 청소상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
콘크리트 설계기준 압축강도 확보 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.5 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
탈형 후 콘크리트 시공하자(균열 및 재료분리 등) 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-

## 공법별 체크리스트(철골외부부착가새(간접접합))
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1.2 체크리스트(업무일지)
1.2.1 시설물 개요
시설물 명 | [10 empty] | 구조형식 | [10 empty] | 연면적 | [10 empty] | 층수
OO고등학교 교사동 | [10 empty] | 철근콘크리트 조 | [10 empty] | 0,000.0 ㎡ | [10 empty] | 지하0층 / 지상0층
1.2.2 보강공법 개요
보강공법 | [10 empty] | 보강개소 | [6 empty] | 특수공법 유무 | [7 empty] | 주요 재료강도(MPa)
[26 empty] | 강재 | [5 empty] | 콘크리트 | [5 empty] | 철근
마이크로파일+기초확장 | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | - | [5 empty] | 30 MPa | [5 empty] | 400 Mpa
철골외부부착가새(간접접합) | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | SM275(275MPa) | [5 empty] | - | [5 empty] | -
콘크리트 채움벽 | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | - | [5 empty] | 24 MPa | [5 empty] | 400 MPa
1.2.3 공법별 체크리스트
항목 |  |  |  | 검토사항 | [6 empty] | 검토결과 |  |  |  | 검토내용 | [11 empty] | 사진대지
철골외부부착가새(간접접합)
책임/참여기술감리원 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
착수 시 책임 및 참여기술감리원에 대해 발주처의 확인 및 승인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
내진보강 설계도서 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
내진보강공법 및 보강개소, 보강위치 등 기본적인 정보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
구조검토서 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
내진보강설계 보고서 혹은 구조계산서 적정성 확인, 책임기술자 날인 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
신설 및 보강부재 규격 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
사용재료(강재, 철근, 콘크리트 등)의 재료강도 및 규격 설치상세 명기 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
보강부재 제작 상세 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
볼트 접합 상세 혹은 철근 정착 및 이음길이 등 제출 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
접합부 시공 상세 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.3.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커(규격 및 간격, 삽입깊이), 부속철물(규격 및 사이즈, 배치간격), 접합부 계면처리 등 명기 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
현장방문 시점 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-6.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
공사착공 전 필수확인점을 고려하여 현장방문시점을 발주처 및 시공사와 협의
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
재료분리, 콘크리트 탈락 등 기존 부재 결함 상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
표면의 마감재 및 오염물질 제거 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
보강재 접합면(신/구접합면) 요철면처리 및 신구접착제 시공 확인(필요시)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
설계도서에 기입된 앵커 천공깊이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
설계도서에 기입된 앵커 천공 수직/수평 간격 일치여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커 천공 내부 청소 상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커(앵커롯트 or 철근) 재료강도 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.5 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
케미컬앵커 시공 시 케미컬액이 충분히 주입되었는지 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.6 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커(앵커롯트 or 철근) 이음길이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.7 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커 앵커헤드 설치 유무 확인(필요 시)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.8 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커 인발테스트 수행. 설계강도 이상 인발내력 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
접합철물 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.3.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
접합부 내부 철물(나선철근, 전단철근) 규격 및 길이 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
접합철물 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.3.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
접합부 내부 철물(나선철근, 전단철근) 재질 및 강도 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
접합철물 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.3.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
접합부 내부 철물(나선철근, 전단철근) 설치 간격 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
접합철물 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.3.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
접합부 내부 철물간 겹침길이 등 접합부 내부 설계도서와 일치여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
무수축 모르타르 주입 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.6.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
모르타르가 접합부 내부에 충분히 충진될 수 있도록 타설 시 내부 장애물 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
무수축 모르타르 주입 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.6.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
모르타르 타설방법 및 타설구멍 설치위치 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
무수축 모르타르 주입 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.6.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
모르타르의 강도 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
무수축 모르타르 주입 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.6.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
모르타르 시공품질 확인(모르타르 누출 및 내부 충진상태)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
공장검수 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-3.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
공장에서 사전 제작하는 부재들의 제품 검수 수행
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
공장검수 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-3.1.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
공장제작 제품들의 재료 시험성적서 등 품질 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
강재 및 강판 보강 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
강재 규격 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
강재 및 강판 보강 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.1.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
강재 재질 및 강도 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
강재 및 강판 보강 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.1.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
전단연결재(스터드볼트 등) 직경 및 길이 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
강재 및 강판 보강 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.1.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
전단연결재(스터드볼트 등) 재질 및 강도 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
강재 및 강판 보강 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.1.5 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
전단연결재(스터드볼트 등) 용접상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
강재 및 강판 보강 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.1.6 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
강재 접합부 시공상태 확인(용접접합 및 볼트접합)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
강재 및 강판 보강 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.1.7 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
방청도장(혹은 내화도장) 시공상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-

## 공법별 체크리스트(콘크리트채움벽)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1.2 체크리스트(업무일지)
1.2.1 시설물 개요
시설물 명 | [10 empty] | 구조형식 | [10 empty] | 연면적 | [10 empty] | 층수
OO고등학교 교사동 | [10 empty] | 철근콘크리트 조 | [10 empty] | 0,000.0 ㎡ | [10 empty] | 지하0층 / 지상0층
1.2.2 보강공법 개요
보강공법 | [10 empty] | 보강개소 | [6 empty] | 특수공법 유무 | [7 empty] | 주요 재료강도(MPa)
[26 empty] | 강재 | [5 empty] | 콘크리트 | [5 empty] | 철근
마이크로파일+기초확장 | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | - | [5 empty] | 30 MPa | [5 empty] | 400 Mpa
철골 가새골조(간접접합) | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | SM275(275MPa) | [5 empty] | - | [5 empty] | -
콘크리트 채움벽 | [10 empty] | 0개소 | [6 empty] | ■ 일반 □ 특수 | [7 empty] | - | [5 empty] | 24 MPa | [5 empty] | 400 MPa
1.2.3 공법별 체크리스트
항목 |  |  |  | 검토사항 | [6 empty] | 검토결과 |  |  |  | 검토내용 | [11 empty] | 사진대지
콘크리트 채움벽
책임/참여기술감리원 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
착수 시 책임 및 참여기술감리원에 대해 발주처의 확인 및 승인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
내진보강 설계도서 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
내진보강공법 및 보강개소, 보강위치 등 기본적인 정보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
구조검토서 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-1.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
내진보강설계 보고서 혹은 구조계산서 적정성 확인, 책임기술자 날인 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
신설 및 보강부재 규격 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
사용재료(강재, 철근, 콘크리트 등)의 재료강도 및 규격 설치상세 명기 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
보강부재 제작 상세 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
볼트 접합 상세 혹은 철근 정착 및 이음길이 등 제출 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
접합부 시공 상세 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-3.3.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커(규격 및 간격, 삽입깊이), 부속철물(규격 및 사이즈, 배치간격), 접합부 계면처리 등 명기 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
현장방문 시점 확인 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | A-6.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
공사착공 전 필수확인점을 고려하여 현장방문시점을 발주처 및 시공사와 협의
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
재료분리, 콘크리트 탈락 등 기존 부재 결함 상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
표면의 마감재 및 오염물질 제거 여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
표면 처리 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.1.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
보강재 접합면(신/구접합면) 요철면처리 및 신구접착제 시공 확인(필요시)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
설계도서에 기입된 앵커 천공깊이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
설계도서에 기입된 앵커 천공 수직/수평 간격 일치여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커 천공 내부 청소 상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커(앵커롯트 or 철근) 재료강도 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.5 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
케미컬앵커 시공 시 케미컬액이 충분히 주입되었는지 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.6 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커(앵커롯트 or 철근) 이음길이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.7 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커 앵커헤드 설치 유무 확인(필요 시)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
앵커 시공 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-2.2.8 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
앵커 인발테스트 수행. 설계강도 이상 인발내력 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
후시공앵커(앵커롯트 or 철근)와의 이음길이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
사용 철근의 직경 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
사용 철근의 재질 및 강도 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
설계도서에 기입된 철근 배근 간격 일치여부 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
철근 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.2.5 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
배근된 철근의 이음길이 및 정착길이 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.1 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
거푸집 규격(부재 사이즈) 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
◎
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.2 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
철근 피복두께 확보 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.3 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
거푸집 내부 청소상태 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.4 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
콘크리트 설계기준 압축강도 확보 확인(시험성적서 등)
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-
콘크리트 공사 |  |  |  | 일련번호 : |  |  |  | B-4.3.5 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |  |  |  | · 일시 : · 검토의견 : | [11 empty] | 사진
탈형 후 콘크리트 시공하자(균열 및 재료분리 등) 확인
부적합위치
필수확인점 | [10 empty] | 조치사항
-